Утвержден

Постановлением Администрации Медвенского района Курской области

от 31.01.2022 года №22-па

**План мероприятий на 2022 год**

**по достижению целевых показателей и результатов**

**регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»**

**на территории Медвенского района Курской области**

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**регионального проекта по муниципальному образованию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | **Значение показателя в %** |
| **202**1 | **2022** |
| I | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 71 | 79 |
| 2 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 6 | 12,99 |
| 3 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 30 | 30 |

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**регионального проекта по муниципальному образованию**

| **№****п/п** | **Наименование задачи, результата, контрольной точки** | **Сроки реализации** | **Вид документа** **и характеристика результата** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| **I** | **Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи** |
| 1. | **Результат:**  | **Значение:** | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Итоговый информационно-аналитический отчет | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1.140 |
| 1.1  | **Контрольная точка:** Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | – | 21.02.202222.04.202223.06.202224.08.202224.10.2022 | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Муниципальный опорный центр |
| 1.2 | **Контрольная точка:** Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | – | 12.08.2022 | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана  | Муниципальный опорный центр |
| 1.3 | **Контрольная точка:** Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | – | 25 числа каждого месяца | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 1.4 | **Контрольная точка:** Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты» | – | 27 числа каждого месяца  | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д. | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 1.5 | **Контрольная точка:** Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | – | 23.12.2022 | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | Муниципальный опорный центр |
| 2. | **Результат:** | **Значение:** | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Итоговый информационно-аналитический отчет | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | 0.000550 (25%) |
| 2.1 | **Контрольная точка:** Утвержден муниципальный координатор для реализации проекта | – | 04.03.2022 | Постановление Администрации Медвенского района об утверждении муниципального координатора | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| 2.2 | **Контрольная точка**: Проведение информационной кампании с целью привлечения обучающихся к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | – | В течение срока реализации | Проведение пресс-конференции, публикации в СМИ, новостные публикации | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 2.3 | **Контрольная точка:** Информирование обучающихся о дате и времени проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»  | – | за 5 дней до даты проведения | Информация о размещении данных на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 2.4 | **Контрольная точка:** Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | – | 25.03.202223.06.202223.09.2022 | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 2.5 | **Контрольная точка:** Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | – | 12.08.2022 | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана  | Муниципальный опорный центр |
| 2.6 | **Контрольная точка:** Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | – | 25 числа каждого месяца | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 2.7 | **Контрольная точка:** Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещениюрезультатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты». | – | 27 числа каждого месяца  | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д. | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 2.5 | **Контрольная точка:** Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | – | 16.12.2022 | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 3. | **Результат:**  | **Значение:** | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Итоговый информационно-аналитический отчет | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | **До****2022 г.** | **2022 г.** |
| 3 | 0 |
| 3.1 | **Контрольная точка:** Утверждено должностное лицо в муниципальном образовании, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | – | 31.01.2022 | Распорядительный акт муниципального образования  | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| 3.2 | **Контрольная точка:** Представлен промежуточный отчет о выполнении муниципальными образованиями соглашений о предоставлении субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» | – | 25.07.2022 | Информационно-аналитический отчет  | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| 3.3 | **Контрольная точка:** Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному наобновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортомв общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | – | 12.08.2022 | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана  | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| 3.4 | **Контрольная точка:** Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | – | 25 числа каждого месяца | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| 3.5 | **Контрольная точка:**Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещениюрезультатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты» | – | 27 числа каждого месяца  | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д. | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| 3.6 | **Контрольная точка**: Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (**для ранее созданных)** | – | 22.04.202223.06.202224.08.202224.10.202123.12.2022 | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник Управления образования(Пинаева Н.Н.) |
| 4. | **Результат:**  | **Значение:** | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Итоговый информационно-аналитический отчет | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | Значение результата будет установлено после заключения соглашения с федеральным оператором |
| 4.1 | **Контрольная точка:** Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | – | 24.03.202222.04.202222.06.202222.08.202222.10.202222.12.2022 | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 4.2 | **Контрольная точка:** Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе по мероприятию, направленному на обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | – | 12.08.2022 | Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана  | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 4.3 | **Контрольная точка:** Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | – | 25 числа каждого месяца | Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |
| 4.4 | **Контрольная точка:** Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты» | – | 27 числа каждого месяца  | Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д. | Куратор проекта(Юмен Я.С.) |