РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

30.12.2019                                                   №599

_______________________

поселок  Медвенка

Об утверждении комплекса мероприятий по внедрению

целевой модели цифровой образовательной среды

в общеобразовательных организациях Медвенского района в 2020-2022 годах

В целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1.комплекс мер (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района ;

1.2.описание создаваемой цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района.

2. Руководителям МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа» (Придворова С.В.), МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» (Емельянова В.И.) организовать исполнение Дорожной карты, утвержденной п. 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Утверждено

приказом МКУ «Управление по вопросам

образования Медвенского района

Курской области»

30.12.2019 №599

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» на 2020-2022 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждено должностное лицо в составе муниципального проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Пинаева Наталия Николаевна | Приказ МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района» | 28 декабря 2019 года |
| 2. | Утвержден План внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района | Любимова Татьяна Викторовна, Придворова Светлана Васильевна, Емельянова Вера Ивановна | Приказ МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района» | 30 декабря 2019 года, далее – ежегодно 30 декабря 2021 |
| 3. | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Любимова Татьяна Викторовна | Приказ МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района» | 30 декабря 2019 года |
| 4. | Определен перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации | Любимова Татьяна Викторовна, Придворова Светлана Васильевна, Емельянова Вера Ивановна | Приказ МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики Медвенского района» | 30 декабря 2019 года 30 декабря 2021 |
| 5. | Заключено дополнительное соглашение по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Медвенского района в подсистеме управления муниципальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Пинаева Наталия Николаевна, Краснопивцева Мария Юрьевна | Заключено дополнительное соглашение | 05 февраля 2020 года, далее – по необходимости |
| 6. | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления муниципальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Пинаева Наталия Николаевна, Краснопивцева Мария Юрьевна | Заключено финансовое соглашение | 15 февраля 2020 года, далее – по необходимости |
| 7. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района | Пинаева Наталия Николаевна, Краснопивцева Мария Юрьевна, Придворова Светлана Васильевна, Емельянова Вера Ивановна | Извещение о проведении закупок | 25 февраля 2020 года, далее – ежегодно 25 февраля 2021 |
| 8. | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района | Придворова Светлана Васильевна, Емельянова Вера Ивановна | Удостоверение о повышение квалификации | Согласно отдельному графику |
| 9. | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района и задачам мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | Пинаева Наталия Николаевна, Любимова Татьяна Викторовна | По форме, утвержденной региональным ведомственным проектным офисом | 30 ноября 2020 года, далее - ежегодно |

Утверждено

приказом МКУ «Управление по вопросам

образования Медвенского района

Курской области»

30.12.2019 №599

ОПИСАНИЕ

создаваемой цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района

- Обоснование потребности в реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Медвенского района (далее – Мероприятия).

Потребность в реализации Мероприятий обусловлены указами Президента Российской Федерации, документами Министерства просвещения российской Федерации и Администрации Курской области, а такое потребностями образовательного процесса общеобразовательных организаций.

Описание реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением цифровой информационно-образовательной среды, включающей в себя современные цифровые ресурсы и образовательные технологии для их применения.

Проект «Цифровая образовательная среда» имеет целью развитие российского цифрового образовательного пространства, увеличение числа обучающихся, получивших доступ к качественным онлайн-курсам, создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

- Статистические данные по сети общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, численности и контингенту обучающихся, кадровому составу.

На данный момент в Медвенском районе осуществляют образовательную деятельность 17 общеобразовательных организаций, в которых 536 учителей и 1425 обучающихся.

- Информация о повышении квалификации в области цифровых технологий сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, участвующих в реализации Мероприятия.

В 2020-2022 г. 100% учителей заявленных общеобразовательными организациями пройдут курсы повышения квалификации по программе «Формирование ИКТ-компетентность».

- Информация о цифровой трансформации региональной системы образования, в том числе ожидаемые результаты реализации Мероприятия.

Цифровая образовательная среда (далее - ЦОС) Курской области создается как открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения задач образовательного процесса, предоставляющая возможность и право любому участнику образовательного процесса использовать ресурсы информационной системы, заменять их или добавлять новые в соответствии с предусмотренными условиями и правилами.

ЦОС Курской области базируется на принципах экосистемы, то есть не требует использования специфических инструментов для разработки и размещения цифровых продуктов, доступа к ним и коммуникации субъектов образовательного пространства региона.

Основными целями внедрения модели ЦОС являются:

- формирование «цифровой» корпоративной культуры, цифровизация и технологизация процессов, внедрение новых регламентов и принципов обработки данных с учетом требований по защите персональной информации;

- вовлечение участников образовательного процесса в инновационную и экспериментальную деятельность;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся.

ЦОС строится на принципах единства, открытости, доступности, конкурентности, ответственности, достаточности и полезности.

Принцип единства понимается как согласованное использование цифровых технологий в единой образовательной и технологической логике.

Принцип открытости предусматривает свободу расширения ЦОС за счет подключения внешних систем и взаимного обмена цифровыми ресурсами.

Принцип доступности определяет отсутствие ограничений для доступа к элементам ЦОС в зависимости от способа подключения.

Принцип конкурентности предопределяет возможность полной или частичной замены ЦОС иными технологиями.

Принцип ответственности понимается как право, обязанность и возможность субъектов самим решать задачи информатизации в зоне своей ответственности.

Принцип достаточности предусматривает отсутствие избыточных функций и структур данных, отсутствие неоправданных издержек на сопровождение ЦОС.

Принцип полезности подразумевает формирование новых возможностей и/или снижение трудозатрат пользователя за счет введения ЦОС.

В результате внедрения модели ЦОС:

1) обучающиеся получат:

новые образовательные возможности, в частности, возможность использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие в процессе освоения отдельных предметных областей;

доступ к современным образовательным ресурсам, в том числе федеральной информационно-сервисной платформе;

возможность формирования персональной траектории обучения (цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения);

возможность использовать федеральные цифровые платформы для «горизонтального» обучения и неформального образования;

2)	родители получат:

снижение материальных затрат на образование за счет повышения конкуренции на рынке образования;

повышение прозрачности образовательного процесса;

облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса;

3)	педагоги получат:

снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации процессов обработки информации;

снижение рутинной нагрузки по мониторингу индивидуальных достижений обучающихся;

новые возможности организации образовательного процесса (асинхронность, индивидуализация, нелинейность и прочее);

условия для повышения мотивации обучающихся к саморазвитию и самоорганизации, повышения активности обучающихся в образовательном процессе;

условия для прохождения повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»;

4)	общеобразовательные организации получат:

повышение эффективности использования информационных ресурсов; расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой организации процесса;

расширение возможностей коммуникации всех участников образовательного процесса;

В настоящее время ведется активная работа по освоению денежных средств в соответствии с принятой дорожный картой, к настоящему Описанию прилагаются:

а)	таблица индикаторов;

б)	предварительная калькуляция операционных расходов;

в)	перечень общеобразовательных организаций Медвенского района для обновления материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к описанию создаваемой цифровой образовательной среде в общеобразовательных организациях Медвенского района

а) таблица индикаторов

| № п\п | Наименование индикаторов/показателя | Минимальное значение в год, начиная с 2020 года | Значение по Медвенскому району (далее – ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) | - | 2 |
| 2. | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процентов) | 100 | 100 |
| 3. | Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях (процентов) | 2 | 2 |

б) предварительная калькуляция операционных расходов

(из расчета на 1 образовательную организацию)

| Статья расходов | Расчет суммы на 2020-2022 гг, далее – с ежегодной индексацией (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | МОКУ «Паникинская СОШ» | МОКУ «Вторая Рождественская СОШ» |
| Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программное обеспечение и оборудование), приобретение в рамках предоставленной субсидии | 46 106,0 | 46 011,0 |
| Итого: | 92 117,0 |
| Всего: | 92 117,0 |

в) перечень общеобразовательных организаций Медвенского района для обновления материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

| №п/п | Наименование ОО | Юридический адрес ОО | Участие организации в мероприятии по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019-2022 гг. (да/нет) | Численность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОКУ «Паникнская средняя общеобразовательная школа» | 307054, Курская область Медвенский район с.Паники, ул.Молодежная, д.137 б | нет | 112 |
| 2. | МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» | 307050 Курская область, Медвенский район, д. Губановка, 6А. | нет | 64 |