РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

30.12.2019                                                   №603

_______________________

поселок  Медвенка

Об утверждении медиаплана  по информационному

сопровождению создания и функционирования

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на 2020 год

На  основании  постановления  Администрации  Курской области от 04.07.2019 г. № 608-па «О  реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Курской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 год.

- Директору МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» (Теплов А.А.) обеспечить реализацию медиаплана, утвержденного пунктом №1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на муниципального координатора по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Гринкевич Е.О.

Утвержден

приказом  управления образования

от 30.12.2019  №603

Медиаплан

по информационному сопровождению

создания и функционирования

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Газета «Медвенские новости», социальные сети | апрель - май | Новости, интервью, статьи, фоторепортажи |
|  | Запуск раздела на сайте школы |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Интернет- ресурсы, социальные сети | март- ноябрь | Новости, фоторепортажи самих педагогов по итогам повышения квалификации на сайте управления образования, на сайтах образовательных организаций |
| 3. | Начало ремонта, закупка оборудования, запуск горячей линии по вопросам записи детей | Интернет- ресурсы, социальные сети | май-июнь | Новости, Фоторепортажи, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту |
| 4. | Старт набора детей, запуск рекламной кампании | Газета «Медвенские новости», социальные сети | сентябрь | Новости, интервью, статьи. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей. |
| 5. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры | Интернет- ресурсы | сентябрь | Новости, анонсы |
| 6. | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Социальные сети | июнь- август | Школа публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам ремонта |
| 7. | Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приемка | Телевидение и радио, печатные СМИ | август - сентябрь | Директор проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования. |
| 8. | Торжественное открытие Центра | Телевидение и радио, печатные СМИ, Интернет- ресурсы, социальные сети | сентябрь | Новости, интервью |
| 9. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Телевидение и радио, печатные СМИ, Интернет- ресурсы, социальные сети | ноябрь- декабрь | Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте. |